PAKKUMUSKUTSE

Alla lihthanke piirmäära jääva teenuse tellimine

Hiiumaa Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust teenuse tellimiseks, mille eesmärk on Hiiumaa vallale kuuluva Pargi tn 3/1 hoone lammutamine vastavalt lammutusprojektile.

1. ÜLDANDMED

| 1.1 | HANKIJA | Hiiumaa Vallavalitsus Keskväljak 5a, Kärdla 92413, Hiiumaa Registrikood: 77000424 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Hanke nimetus ja maksumus | Pargi tn 3/1 hoone lammutamine |
| 1.3 | Hanke lühikirjeldus | Hiiumaa vallale kuuluva Pargi tn 3/1 hoone lammutamine vastavalt lammutusprojektile. |
| 1.4 | Teenuse osutamise eeldatav periood | I etapp = 1 kuu lepingu sõlmimisest II ja III etapp = 2 kuud lepingu sõlmimisest |
| 1.5 | E-posti aadress teabe saamiseks | triin.hanikat@hiiuma.ee |
| 1.6 | Pakkumuste esitamise tähtaeg | Hiljemalt 11.09.2026 kell 9:00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta. |
| 1.7 | E-posti aadress pakkumuste esitamiseks | valitsus@hiiumaa.ee |
| 1.8 | Pakkumuse jõusoleku tähtaeg (pakkumuste esitamise tähtajast arvates) | 60 päeva. Pakkumuse esitamisega loetakse, et pakkumus on jõus vähemalt nimetatud ajavahemikul ning pakkuja ei pea pakkumuse jõusoleku tähtaega pakkumuses eraldi märkima (võib märkida, kui see on eelnimetatust pikem) |
| 1.9 | Pakkumuskutse lisad | Lisa 1 – Tehniline kirjeldus koos lisadega Lisa 2 – Taotlust Lisa 3 – Maksumuse vorm Lisa 4 – Lammutusprojekt Lisa 5 – Ehitusluba Lisa 6 – plaanid, joonised Lisa 7 – Pargi 3 ajalooline õiend |
| 1.10 | Pakkujale ja pakkumusele kehtestatavad nõuded | - Pakkuja peab olema viimase 60 kuu jooksul nõuetekohaselt teostanud vähemalt ühe hoone lammutustöö, mille käigus on teostatud olemasoleva hoone konstruktsioonide demonteerimist ja jäätmekäitlust. Pakkuja esitab Lisa 2 osana vabas vormis info nõudele vastava referentstöö kohta, märkides vähemalt töö nimetuse ja lühikirjelduse, teostamise aja, tellija nime ning tellija kontaktisiku andmed. |

2. JUHISED PAKKUMUSE KOOSTAMISEKS JA ESITAMISEKS

  - Pakkumuse koostamise kulud. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulud.

  - Pakkumuskutse kohta täiendava teabe saamine. Pakkumuskutse kohta saab selgitusi ja täiendavat teavet, edastades küsimuse punktis 1.5. märgitud e-posti aadressil. Hankija ei ole kohustatud vastama selgitustaotlustele, kui selgitustaotluse laekumise ja pakkumuste esitamise tähtpäeva vahele ei jää vähemalt ühte tööpäeva.

  - Pakkumuse esitamine. Pakkumus tuleb esitada punktis 1.6. märgitud tähtajaks punktis 1.7. märgitud e-posti aadressile.

  - Pakkumuse esitamise vorm ja esindusõigus. Pakkuja esitab pakkumuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui pakkumuse on esitanud või allkirjastanud isik, kes ei ole pakkuja seaduslik esindaja, eeldab hankija, et pakkumus on tehtud pakkuja nimel ning esindajal on volitus pakkumuse esitamiseks (TsÜS § 116 lg 2; § 118 lg 2).

  - Pakkumuse koosseis. Pakkumuse koosseisus esitab pakkuja kõik dokumendid ja andmed, mille loetelu on esitatud punktis 1.9, välja arvatud lisa 4, lisa 5, lisa 6 ja lisa 7.

  - Pakkumuse jõusoleku tähtaeg. Pakkumus peab olema jõus vähemalt punktis 1.8 märgitud tähtaja jooksul.

Kirjaliku kutse lisa 1

Tehniline kirjeldus

- TEHNILINE KIRJELDUS

1. Hanke ese

Hanke esemeks on Hiiumaa vallas Kärdla linnas Pargi tn 3/1 asuva teenistushoone (EHR kood 115005322) täielik lammutamine koos lammutamisele eelnevate ettevalmistustööde, hoone ajalooliste konstruktsioonide mõõdistamise ja dokumenteerimise, väärtuslike detailide ja tarindite demonteerimise ning taaskasutusse suunamise, jäätmekäitluse, tehnovõrkude lahti ühendamise, territooriumi korrastamise ja muude lammutusprojektis ettenähtud töödega.

Lammutustööd tuleb teostada Autem Stuudio OÜ koostatud „Pargi tn 3/1 hoone lammutusprojekt“, töö nr 732, lahendusvariant v03, 18.05.2026, ehitusloa nr 2612271/02794, käesoleva tehnilise kirjelduse ning muude hankedokumentide kohaselt.

Lammutatav teenistushoone on kahekorruseline hoone ehitisealuse pinnaga 544,0 m², suletud netopinnaga 465,8 m², mahuga 2466 m³ ja kõrgusega 9,4 m.

Hoone on ajaloolise väärtusega. Ajaloolise õiendi kohaselt on hoone põhimaht vähemalt esimese korruse ulatuses märgitud juba 1878. aasta kaardile. Ajaloolises õiendis on hoonet hinnatud Kärdla üheks vanimaks hooneks ning väärtuslikuks nii arhitektuuri kui piirkonna ajaloo seisukohalt.

2. Töövõtu ulatus

Töövõtja kohustuseks on kõik lammutustööde nõuetekohaseks ja terviklikuks teostamiseks vajalikud tööd ja tegevused, sealhulgas:

- ehitusplatsi ettevalmistamine, piiramine ja ohutuse tagamine;

- olemasolevate tehnovõrkude nõuetekohane lahti ühendamine;

- hoone lammutamine käesolevas tehnilises kirjelduses sätestatud etappide kaupa;

- ajalooliste konstruktsioonide ja detailide säilitamine kuni nende dokumenteerimiseni;

- väärtuslike ja taaskasutuskõlblike detailide ettevaatlik demonteerimine;

- lammutamisel avanevate ajalooliste konstruktsioonide ja detailide säilitamine ning nendest hankija teavitamine;

- lammutusjäätmete liigiti kogumine, vedu ja nõuetekohane käitlemine;

- ohtlike jäätmete, sealhulgas asbesti sisaldavate materjalide nõuetekohane eemaldamine ja käitlemine;

- hoone ja selle vundamentide täielik eemaldamine;

- säilitatavate puude ja tehnovõrkude kaitsmine;

- lammutatud ehitise aluse täitmine ja tasandamine;

- töömaa lõplik korrastamine ja haljastamine;

- tööde käigus nõutava dokumentatsiooni koostamine ja hankijale üleandmine.

- pärast hoone lammutamist Ehitisregistris kõigi vajalike toimingute tegemine, sealhulgas hoone lammutamisest teatamine ning ehitise andmete ajakohastamiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamine.

3. Lammutustööde kohustuslik etapiviisiline teostamine

Hoone lammutamine tuleb teostada kolmes põhietapis. Etappide järjekorra muutmine või järgmise etapi töödega alustamine enne eelneva etapi nõuetekohast lõpetamist ja hankijaga kooskõlastamist ei ole lubatud.

3.1. I etapp – hilisemate kihistuste eemaldamine

Esimeses etapis tuleb eemaldada hoone hilisemad sise- ja välisviimistlused, sealhulgas vähemalt:

- välisfassaadilt TEP-plaat ja muud hilisemad kattekihid;

- siseruumidest kipsplaat;

- vineer;

- soome papp;

- PVC-katted;

- muud hilisemad viimistlus- ja kattematerjalid.

Esimeses etapis võib lammutada nõukogude perioodil rajatud juurdeehitised, sealhulgas hoone lõunanurgas paikneva silikaadist juurdeehituse.

I etapi käigus ei ole lubatud lammutada ega eemaldada hoone ajaloolisi kandekonstruktsioone ega katusekonstruktsioone.

Hilisemate kihtide eemaldamisel tuleb töötada viisil, mis võimaldab nende all paiknevaid ajaloolisi konstruktsioone ja detaile võimalikult suures ulatuses kahjustamata säilitada.

Kui tööde käigus ilmneb seni dokumenteerimata ajaloolisi detaile, konstruktsioone või muid võimaliku kultuuriväärtusega elemente, tuleb töö vastavas piirkonnas peatada ning teavitada sellest viivitamata hankijat.

Nimetatud etapilisus tuleneb otseselt hankedokumentides esitatud juhisest: kõigepealt eemaldatakse hilisemad viimistlused, kuid ajaloolised ja eelkõige katusekonstruktsioonid peavad mõõdistamise ajaks säilima.

3.2. II etapp – mõõdistamine ja dokumenteerimine

Pärast hilisemate sise- ja välisviimistluskihtide eemaldamist ning enne ajalooliste konstruktsioonide lammutamist tuleb teostada hoone ja paljandunud ajalooliste konstruktsioonide mõõdistamine ja dokumenteerimine.

Mõõdistamise ja dokumenteerimise ajal peavad olema säilinud kõik ajaloolised konstruktsioonid.

Dokumenteerimine peab võimaldama hiljem tuvastada vähemalt:

- konstruktsiooni või detaili asukoha hoones;

- selle üldise ehitusviisi ja lahenduse;

- põhimõõtmed;

- detailide omavahelise paiknemise;

- detaili või konstruktsiooni seisukorra enne demonteerimist.

Dokumenteerimine peab sisaldama vähemalt fotodokumentatsiooni ning vajalikke mõõdistusjooniseid/skeeme.

Fotod peavad olema süstematiseeritud ja seostatavad konkreetse konstruktsiooni, ruumi või hooneosaga.

II etapi tulemused tuleb esitada hankijale enne III etapi alustamist.

3.3. III etapp – väärtuslike detailide demonteerimine ja hoone lõplik lammutamine

Pärast II etapi dokumentatsiooni valmimist ja hankijale esitamist on hankijal õigus määrata, millised väärtuslikud detailid ja tarindid soovib hankija enda omandisse jätta. Hankija korraldab nimetatud detailide ja tarindite eemaldamise 7 tööpäeva jooksul oma kulul. Pärast hankijalt vastava kinnituse saamist võib töövõtja alustada ülejäänud väärtuslike detailide ja tarindite demonteerimise ning hoone edasiste lammutustöödega.

Väärtuslikud detailid tuleb eemaldada võimaluse korral terviklikult ja kahjustamata, kasutades käsitsi demonteerimist või muid sobivaid meetodeid.

Taaskasutusse tuleb võimaluse korral suunata vähemalt:

- lai vertikaalne laudadest vahesein ruumide nr 20 ja 22 vahel;

- viiluotste vertikaalne laudis;

- trepikodade välisseinte horisontaalne laudis;

- trepikodade vahvärk-konstruktsioon ja verandade kaheksatahulised postid;

- hoone põhimahu välis- ja siseseinte palkkonstruktsioonid;

- katusekonstruktsioon ja toolvärk;

- katuseaknad;

- sarikate otsad;

- ehitusaegsed aknad ja nende metalldetailid;

- puitpõrandad;

- laetalad;

- trepp, trepi põsed ja toetuspostid;

- puitlaed;

- pööninguuks koos metalldetailidega.

Ajaloolises õiendis on väärtuslike tarindite ja detailide loetelu toodud eraldi peatükina ning lammutamise korral on ette nähtud nende taaskasutusse suunamine.

4. Hoone lõplik lammutamine

Pärast väärtuslike detailide ja konstruktsioonide nõuetekohast demonteerimist võib ülejäänud hoone lammutada.

Hoone tuleb lammutada täielikult, sealhulgas vundamendid.

Lammutatud ehitise alune maa-ala tuleb täita ja tasandada selliselt, et territooriumile ei jääks ohtlikke süvendeid, väljaulatuvaid konstruktsioone ega olulisi ebatasasusi.

Kasvupinnase reostumist ja ülemäärast tihendamist tuleb vältida.

Töömaa lõplik kattelahendus tuleb enne teostamist hankijaga kooskõlastada.

5. Ohtlikud materjalid ja asbest

Hoone katusekattematerjalina esineb eterniiti. Asbesti sisaldavad materjalid tuleb eemaldada enne konstruktsioonide mehhaanilist lammutamist.

Asbesttsementplaadid tuleb eemaldada võimalikult tervelt, vältides nende purustamist ja asbestitolmu tekkimist.

Asbesti sisaldavad jäätmed tuleb koguda, pakendada, transportida ja üle anda vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale kooskõlas kehtivate nõuetega.

Kõik asbestijäätmete üleandmist tõendavad dokumendid tuleb esitada hankijale.

6. Jäätmekäitlus

Kõik lammutamisel tekkivad jäätmed tuleb koguda liigiti ning suunata võimalikult suures ulatuses korduskasutusse või taaskasutusse.

Eraldi tuleb koguda vähemalt:

- puit;

- metall;

- klaas;

- betoon;

- tellised ja muud mineraalsed jäätmed;

- kips;

- paber ja kartong;

- plast ja kile;

- eterniit ja muud ohtlikud jäätmed;

- segaehitusjäätmed.

Lammutusprojektis toodud jäätmekogused on hinnangulised ning töövõtja peab arvestama tegelikult tekkivate jäätmekogustega.

Töövõtja vastutab kõigi tööde käigus tekkivate jäätmete nõuetekohase käitlemise ning selleks vajalike veo-, vastuvõtu- ja käitlustasude eest.

Tööde lõpetamisel tuleb hankijale esitada jäätmete üleandmist ja käitlemist tõendavad dokumendid ning jäätmeõiend.

7. Säilitatavad objektid ja tehnovõrgud

Lammutustööde käigus tuleb säilitada kinnistul alles jääv kõrghaljastus.

Töötsoonis asuvad säilitatavad puud tuleb kaitsta tüve- ja juurekahjustuste eest. Puude juurestiku kaitsealal tuleb vältida raskete mehhanismidega liikumist ning ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamist.

Lammutustöödel tuleb tagada lammutatava hoone põhjapoolse seinaga paralleelselt kinnistu piiri suunas kulgeva maa-aluse sidekanalisatsiooni säilimine ja vältida selle kahjustamist.

Enne lammutustööde alustamist tuleb olemasolevad tehnosüsteemid nõuetekohaselt lahti ühendada. Elektriühendus tuleb liitumiskilbist välja lülitada ja kaablid kilbist lahti ühendada. Sidekaabel tuleb projektis määratud hargnemiskohast katkestada ning kaabli ots nõuetekohaselt markeerida.

8. Töömaa ohutus ja keskkonnanõuded

Töövõtja peab kogu tööde perioodi jooksul tagama töömaa ohutuse ja välistama kõrvaliste isikute juurdepääsu lammutusalale.

Tööala tuleb vajaduse korral piirata ajutise ehitusaiaga ning ohtlikud töötsoonid tähistada.

Lammutustöödel tuleb rakendada meetmeid:

- tolmu leviku piiramiseks;

- müra ja vibratsiooni vähendamiseks;

- naaberkinnistute ja säilitatavate ehitiste kaitsmiseks;

- keskkonnareostuse vältimiseks;

- säilitatavate tehnovõrkude ja kõrghaljastuse kaitsmiseks.

Töövõtja vastutab töötervishoiu-, tööohutus-, tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõuete täitmise eest.

9. Tööde dokumenteerimine ja üleandmine

Töövõtja peab tööde käigus koostama ja hankijale üle andma vähemalt:

- II etapis koostatud hoone ja ajalooliste konstruktsioonide mõõdistus- ja fotodokumentatsiooni;

- väärtuslike ja taaskasutusse suunatud detailide nimekirja koos nende algse asukoha ning üleandmise/ladustamise koha andmetega;

- tööde käigus täiendavalt avastatud ajalooliste detailide fotodokumentatsiooni;

- jäätmeõiendi;

- jäätmete üleandmist tõendavad dokumendid;

- ohtlike jäätmete üleandmist tõendavad dokumendid;

- muud õigusaktidest, ehitusloast ja lammutusprojektist tulenevad teostus- ja üleandmisdokumendid.

Tööd loetakse lõpetatuks pärast hoone ja vundamentide täielikku lammutamist, nõutud väärtuslike detailide demonteerimist ja üleandmist, jäätmete eemaldamist, maa-ala korrastamist ning kogu nõutava dokumentatsiooni hankijale üleandmist.

Kirjaliku kutse lisa 2

Taotlus

Pakkuja ___________ taotlus alla lihthanke piirmäära jääva hanke raames „Pargi tn 3/1 hoone lammutamine“ pakkumuse esitamiseks

| Pakkuja andmed |  |
| --- | --- |
| Pakkuja nimi |  |
| Registrikood |  |
| Aadress |  |
| Kontaktisik ja tema andmed (telefon, e-post) |  |
| Varasem kogemus |  |

Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja, et on tutvunud lammutusprojekti, ehitusloa, ajaloolise õiendi, jooniste ja käesoleva tehnilise kirjeldusega ning on pakkumuse koostamisel arvestanud kõigi nendes sisalduvate nõuete ja töödega.

Kinnitan, et pakkumus on jõus vähemalt  60 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Allkirjastaja nimi

Kirjaliku kutse lisa 3

Pakkumuse maksumus

Pakkuja………………………… poolt alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Pargi tn 3/1 hoone lammutamine“ raames maksumus on …….eurot ilma käibemaksuta.

Pakkuja esitatud maksumus peab sisaldama kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid.

(allkirjastatud digitaalselt)

Allkirjastaja nimi